Приложение 1

к постановлению администрации района

от 20 февраля 2014 года № 56

План основных мероприятий

по обеспечению введения ФГОС ДО в Хотынецком районе

Направления мероприятия	Мероприятия
Муниципальный уровень	Уровень ОУ
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО	Постановление администрации Хотынецкого района «Об организации работ по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Хотынецкого района, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Февраль 2014 год	Приведение локальных актов образовательных учреждений в соответствии с действующим законодательством. Февраль 2014
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в Хотынецком районе Февраль 2014	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в образовательном учреждении Февраль 2014
Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО, занесенных в федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО, в части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу Постоянно, после введения федерального реестра примерных программ	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования 2014-2016 годы
Доведение до дошкольных образовательных организаций методических рекомендаций по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО и примерной ОПП ДО Февраль 2014	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования Август 2014
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО	Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное финансирование дошкольных организаций Март 2014	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ДО Март 2014
Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО	Создание муниципальных координационных советов, консультационных центров по вопросам введения ФГОС ДО Февраль 2014	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательных отношений, организационных структур организации по подготовке и введению ФГОС ДО Февраль 2014
Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС ДО Ноябрь 2014
Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО В течение 2014-2015 годов	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО В течение 2014-2015 годов
Включение дошкольных образовательных организаций в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ДО, организация проведения данного мониторинга По федеральному графику	Включение в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ДО По федеральному графику
Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности муниципальных образовательных систем В течение 2014-2016 годов	Реализация принципов государственно-общественного характера управления образовательным учреждением, включая формы публичной отчетности В течение 2014-2016 годов
Разработка плана научно-методических семинаров по проблемам введения ФГОС ДО Февраль 2014	Разработка плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ДО Апрель 2014
Обеспечение повышения квалификации воспитателей и специалистов по вопросам ФГОС ДО и готовности руководителей дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО 2014-2016 годы	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей дошкольных образовательных учреждений в связи с ведением ФГОС ДО Апрель 2014
Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО	Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Февраль 2014	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Февраль-март 2014
Обеспечение деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО В течение 2014-2016 годов	Реализацтя деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО В течение 2014-2016 годов
Организация публичной отчетности образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС ДО Июнь 2014-2018 гг.	Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения Июнь 2014-2018 гг.
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО	Определение содержания развивающего пространства с учетом особенностей муниципалитете Апрель 2014	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к развивающей среде ДОО 2014-2015 гг.